2026 年春季 22 级AI专业读书实践周任务——毕设工作推进

要求：围绕毕设开展工作，撰写读书实践周工作日志（模版参考附录1），更新到 Github仓库，并与毕设导师对接毕设Github远程仓库。学委以班级为单位，汇总并检查Github仓库实践周工作日志的可见性。

附录1：读书实践周毕业设计工作周报

姓名：张雅

学号：202211680655

github链接：huhsjhj/-: 基于rfm的电商数据分析

读书实践周日期：2026年1月12日-2026年1月16日

毕业论文题目：基于rfm模型的电商数据分析

- 读书实践周总体工作计划

前期主要在查阅资料，查阅相关的项目进展，寻找自己的创新点，这几天要按照论文要求的顺序逐步完成。

- 读书实践周工作记录

| 日期 | 工作内容 |
| --- | --- |
| 1月12日 | 查阅资料，完成第一章研究背景和意义 |
| 1月13日 | 准备数据集 |
| 1月14日 | 查阅资料，完成第二章相关技术分析 |
| 1月15日 | 复习K-means聚类算法 |
| 1月16日 | 做第三章，聚类分析企业需求 |

- 读书实践周工作自评

顺利完成计划，已经做完聚类分析，后面继续按照论文要求完成，目标导向，后续计划：

第四章：客户价值解读与企业需求分析
第五章：基于分析结果的精准营销与运营策略
第六章：总结与展望

预计任务：

阶段一：完成第三章（2–4 天）

任务1：聚类结果分析与命名

- 统计每一类客户的：R 均值，F 均值，M 均值，客户数量占比

- 对每一类进行业务化命名，例如：重要价值客户，高频低额客户，潜力客户，流失预警客户

- 用 1–2 段话解释每一类客户的特征

任务2：聚类结果可视化（提升论文质量）

计划至少选 2 种：R-F、F-M、R-M 二维散点图，雷达图（展示不同客户群体 RFM 特征），各类客户占比柱状图 / 饼图

任务 3：本章小结

说明使用了什么方法（RFM + K-means），得到了几类客户，为后续策略分析打下基础

阶段二：第四章——客户价值与企业需求分析（3–5 天）

任务 1：不同客户群体价值分析

对每一类客户，从企业角度回答：贡献收入高不高？是否值得长期维护？是否有增长潜力？流失风险大不大？

可用分析维度：客户生命周期价值（定性即可），成本 vs 收益，稳定性与成长性

任务 2：企业需求映射

把“客户类型”映射为“企业需求”：

| 客户类型 | 企业核心需求 |
| --- | --- |
| 重要价值客户 | 提高留存率、增强忠诚度 |
| 潜力客户 | 提高购买频次 |
| 流失客户 | 唤回或降低维护成本 |

任务 3：本章小结

强调：不同客户群体对企业的价值不同，不能“一刀切”营销

阶段三：第五章——精准营销与运营策略（4–6 天）

任务 1：差异化营销策略设计

对每一类客户写：营销目标，具体策略，预期效果

任务 2：策略可行性与实施路径

简单写：数据来源是否充足，系统是否支持，中小电商是否可落地

任务 3：效果评估指标

复购率，客单价，留存率

阶段四：第六章——总结与展望（1–2 天）

任务 1：全文总结：研究方法，主要结论，实际意义

任务 2：研究不足与未来展望